2022年河北满城经济开发区管理委员会

整体绩效自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

明确监控范围，将本单位2022年度18个预算项目全部纳入预算自评范围内，涉及预算金额453141849.2元。我单位细化监控内容，完善绩效管理机制，以绩效目标执行情况为重点，包括项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度及绩效延伸监控。监控重点包括及时性、合规性和有效性监控，并且强化结果应用，确保绩效目标实现。随时对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，我单位及时按程序调整预算。

二、绩效目标实现情况

2022年经济开发区在区委、区政府的坚强领导下，解放思想、奋发作为，牵头推进“产业强区”建设，以“产业能级之变”奋力推动“满城实力之变”，“内提品质基础、外抓协同对接、服务提质增效，做强平台公司、延伸产业链条”等方面均取得了明显成效。各项资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金。重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。

绩效目标实现程度达到100%的项目有7个，涉及资金预算数185315205.4元；绩效目标实现程度达到90%的项目有5个，涉及资金预算数50747200元；绩效目标实现程度达到80%的项目有6个，涉及资金预算数217079443.8元；绩效目标年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。偏差原因分析：由于有些项目是根据工程进度支付工程款，故支付进度未达到100%；由于财政一体化平台系统锁定无法进行支付而导致支出进度缓慢。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果分析得出结论，年初绩效目标设定总体清晰准确，绩效指标大致完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。落实经费责任，强化资金管理，提高项目资金专款专用的意识，并且规范使用。

2022年5月10日