2022年度保定市满城区水利局

部门绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据保定市满城区财政局《关于2022年度预算项目绩效自评工作的通知》（满财〔2023〕35号）通知，对2022年度预算项目绩效自评工作，我局高度重视，指定专人负责此项工作。绩效自评工作开展情况如下：

１、资金情况：

2022年本部门管理的预算项目23个，涉及资金13277.06395万元。

２、绩效自评工作开展情况：

本部门主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取措施予以纠正。

３、绩效自评工作情况：

本部门2022年度绩效目标实现程度达到100%的项目有22个，绩效目标实现程度达到60%的项目有1个。

二、绩效目标实现情况

1、 绩效目标实现情况。2022年度绩效目标实现程度达到100%的项目有22个，绩效目标实现程度达到60%的项目有1个。

具体完成情况如下：

| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 预算执行进度 | 12月底绩效目标实现程度（%） | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区水利局 | 黄龙寺沟山洪沟治理项目 | 29 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 提前下达2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金 | 40 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 2022年马连川水库防汛经费 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 上解南水北调水费 | 2500 | 60 | 60 | 91 |
| 保定市满城区水利局 | 下达2021年省级地下水超采综合治理专项资金 | 9 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 下达2021年中央水库移民扶持资金 | 198 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 2022年新增政府债券资金 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 下达2022年省级地下水超采综合治理专项资金 | 58 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 2022年河长制工作经费 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 提前下达2021年中央水利发展资金 | 40 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 2022年第一批新增政府债券资金 | 10000 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 马连川水库移民区级补助资金 | 30.384 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 2022年山洪灾害防治非工程措施项目运行维护经费 | 7.3 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | （综）京车基地项目工程款 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 2022年市级巡河员补助资金 | 33 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 2019年第二批抗旱应急项目质保金 | 0.97395 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 河湖智能视频监控项目 | 37.42 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 调整2021年省级地下水超采综合治理专项资金 | 57.06 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 农村生活井计量设施资金 | 28.028 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 提前下达2022年省级水库移民扶持基金 | 44.5 | 84.31 | 100 | 98.43 |
| 保定市满城区水利局 | 2018年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉奖励资金项目 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 河长制巡河员工作经费 | 10.318 | 100 | 100 | 100 |
| 保定市满城区水利局 | 伤残补助 | 4.08 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 13277.06395 |  |  |  |

- 偏差原因分析

预算执行进度低于100%的项目有1个，原因为：财政困难，未能全额支付。

3、绩效自评过程中采取的整改措施及整改结果。

无。

三、绩效目标设定质量情况

从全年落实项目情况分析，年初设定绩效目标相对较为合理，但由于具体实施情况不同，本着厉行节约原则，部分项目资金执行金额小于年初预算。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我局绩效目标设定较清晰合理，在下年度绩效目标设定时进一步完善，不断细化绩效目标的可见性和可行性。

四、整改措施及结果应用

1、加强绩效目标日常监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对于绩效目标执行正常项目，提出下一步保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

2、积极配合上级财政部门的绩效监控工作。对项目绩效进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。

2023年5月20日